## Hoja1
				semana 1					semana 2					semana 3
Categoría	Actividad/Caso de Uso		Responsables		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Entrenamiento	Estudiar Java		Todos
	Estudiar Swing		Todos
General	Clases		Todos
	Coordinación		Todos
	Preparación del ambiente		Todos
	GUI Swing		Todos
	Testing de Sistema		Todos
Servidor Central	Caso de Uso 1 Alta Institución Deportiva	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 2 Alta Actividad Deportiva	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 3 Alta Usuario	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 4 Modificar Datos Usuario	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 5 Alta Clase	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 6 Crear Cuponera	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 7 Agregar Actividad a Cuponera	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 8 Consulta Actividad Deportiva	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 9 Consulta Cuponera	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 10 Consulta Clase	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 11 Registro Clase	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing
	Caso de Uso 12 Consulta Usuario	Análisis
		Diseño
		Implementación
		Testing