## Hoja1
				semana 1					semana 2					semana 3
Categoría	Actividad/Caso de Uso		Responsables		7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
Entrenamiento	Estudiar Java		Todos
	Estudiar Swing		Todos
General	Clases		Todos
	Coordinación		Todos
	Preparación del ambiente		Todos
	Modelo de Dominio		Mauricio y Juan
	Esqueleto Sistema y GUI		Mauricio y Juan
	Testing de Sistema		Todos
Servidor Central	Alta de Usuario	Análisis	Paulo
		Diseño	Paulo
		Implementación
		Testing
	Consulta de Usuario	Análisis	Paulo
		Diseño	Paulo
		Implementación
		Testing
	Modificar Datos de Usuario	Análisis	Paulo
		Diseño	Paulo
		Implementación
		Testing
	Alta de Actividad Deportiva	Análisis	Mauricio y Juan
		Diseño	Mauricio y Juan
		Implementación
		Testing
	Consulta de Actividad Deportiva	Análisis	Mauricio y Juan
		Diseño	Mauricio y Juan
		Implementación
		Testing
	Alta de Institución Deportiva	Análisis	Mauricio y Juan
		Diseño	Mauricio y Juan
		Implementación
		Testing
	Alta de dictado de Clase	Análisis	Lucas
		Diseño	Lucas
		Implementación
		Testing
	Consulta de dictado de Clase	Análisis	Lucas
		Diseño	Lucas
		Implementación
		Testing
	Registro a dictado de Clase	Análisis	Lucas
		Diseño	Lucas
		Implementación
		Testing
	Crear Cuponera de Actividades Deportivas	Análisis	Alejandra
		Diseño	Alejandra
		Implementación
		Testing
	Agregar Actividad Deportiva a Cuponera	Análisis	Alejandra
		Diseño	Alejandra
		Implementación
		Testing
	Consulta de Cuponeras Actividades Deportivas	Análisis	Alejandra
		Diseño	Alejandra
		Implementación
		Testing